## dashboard
Date acceptable | ID | Magnets | BDT1 magnets | BDT2 magnets | BD magnets | QD magnets | QF magnets | Fraction | BDT1 fraction | BDT2 fraction | BD fraction | QD fraction | QF fraction
2018-02-21 14:34 | 2301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0046729 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0
2018-02-23 16:12 | 2302 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0093458 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0
2018-03-02 10:44 | 2502 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.014019 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.0093458
2018-03-06 12:08 | 2501 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.018692 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.018692
2018-03-15 13:49 | 2401 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.023364 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.037037 | 0.018692
2018-03-29 12:43 | 2402 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.028037 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.074074 | 0.018692
2018-04-12 11:56 | 2504 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.03271 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.074074 | 0.028037
2018-04-13 11:58 | 2503 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.037383 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.074074 | 0.037383
2018-04-16 16:02 | 2505 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.042056 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.074074 | 0.046729
2018-05-02 15:16 | 2403 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.046729 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.11111 | 0.046729
2018-05-04 13:27 | 2404 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.051402 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.14815 | 0.046729
2018-05-07 13:19 | 2405 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.056075 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.18518 | 0.046729
2018-05-08 11:15 | 2303 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.060748 | 0 | 0 | 0.09375 | 0.18518 | 0.046729
2018-05-08 16:00 | 2304 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0.065421 | 0 | 0 | 0.125 | 0.18518 | 0.046729
2018-07-09 13:41 | 2506 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0.070094 | 0 | 0 | 0.125 | 0.18518 | 0.056075 | Main production start
2018-07-10 14:57 | 2306 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.074766 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.18518 | 0.056075 |  | 106 | magnets
2018-07-11 12:10 | 2507 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0.079439 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.18518 | 0.065421 |  | 67.037 | calendar days
2018-07-11 15:52 | 2508 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0.084112 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.18518 | 0.074766 |  | 9.5767 | weeks
2018-07-12 12:08 | 2510 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0.088785 | 0 | 0 | 0.15625 | 0.18518 | 0.084112 |  | 11.0685 | magnets/week
2018-07-12 13:16 | 2307 | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0.093458 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.18518 | 0.084112
2018-07-12 15:13 | 2511 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0.098131 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.18518 | 0.093458
2018-07-13 08:26 | 2308 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.21875 | 0.18518 | 0.093458
2018-07-16 09:26 | 2512 | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.21875 | 0.18518 | 0.1028
2018-07-17 15:45 | 2102 | 24 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0.11215 | 0.035714 | 0 | 0.21875 | 0.18518 | 0.1028
2018-07-18 10:02 | 2406 | 25 | 1 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0.11682 | 0.035714 | 0 | 0.21875 | 0.22222 | 0.1028
2018-07-18 14:09 | 2101 | 26 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0.1215 | 0.071429 | 0 | 0.21875 | 0.22222 | 0.1028
2018-07-19 09:22 | 2407 | 27 | 2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0.12617 | 0.071429 | 0 | 0.21875 | 0.25926 | 0.1028
2018-07-19 12:48 | 2408 | 28 | 2 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0.13084 | 0.071429 | 0 | 0.21875 | 0.2963 | 0.1028
2018-07-20 09:25 | 2409 | 29 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0.13551 | 0.071429 | 0 | 0.21875 | 0.33333 | 0.1028
2018-07-20 12:24 | 2410 | 30 | 2 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0.14019 | 0.071429 | 0 | 0.21875 | 0.37037 | 0.1028
2018-07-23 10:02 | 2411 | 31 | 2 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0.14486 | 0.071429 | 0 | 0.21875 | 0.40741 | 0.1028
2018-07-23 11:43 | 2202 | 32 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0.14953 | 0.071429 | 0.05 | 0.21875 | 0.40741 | 0.1028
2018-07-23 17:27 | 2201 | 33 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0.15421 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.40741 | 0.1028
2018-07-24 08:50 | 2412 | 34 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 | 0.15888 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.44444 | 0.1028
2018-07-25 15:05 | 2513 | 35 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 0.16355 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.44444 | 0.11215
2018-07-26 12:16 | 2514 | 36 | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | 0.16822 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.44444 | 0.1215
2018-07-26 14:43 | 2413 | 37 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 0.1729 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.1215
2018-07-26 15:40 | 2515 | 38 | 2 | 2 | 7 | 13 | 14 | 0.17757 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.13084
2018-07-27 11:59 | 2516 | 39 | 2 | 2 | 7 | 13 | 15 | 0.18224 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.14019
2018-07-27 14:55 | 2517 | 40 | 2 | 2 | 7 | 13 | 16 | 0.18692 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.14953
2018-07-30 12:36 | 2518 | 41 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | 0.19159 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.15888
2018-07-30 13:40 | 2519 | 42 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 0.19626 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.16822
2018-07-31 09:59 | 2520 | 43 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 0.20094 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.17757
2018-07-31 14:08 | 2522 | 44 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | 0.20561 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.18692
2018-07-31 14:41 | 2521 | 45 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | 0.21028 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.19626
2018-08-03 09:44 | 2524 | 46 | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 0.21495 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.20561
2018-08-03 11:17 | 2523 | 47 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0.21963 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.48148 | 0.21495
2018-08-03 12:26 | 2414 | 48 | 2 | 2 | 7 | 14 | 23 | 0.2243 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.51852 | 0.21495
2018-08-03 15:18 | 2525 | 49 | 2 | 2 | 7 | 14 | 24 | 0.22897 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.51852 | 0.2243
2018-08-06 08:31 | 2415 | 50 | 2 | 2 | 7 | 15 | 24 | 0.23364 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.55556 | 0.2243
2018-08-06 11:25 | 2416 | 51 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | 0.23832 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.59259 | 0.2243
2018-08-06 16:29 | 2526 | 52 | 2 | 2 | 7 | 16 | 25 | 0.24299 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.59259 | 0.23364
2018-08-07 10:39 | 2529 | 53 | 2 | 2 | 7 | 16 | 26 | 0.24766 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.59259 | 0.24299
2018-08-07 11:08 | 2417 | 54 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | 0.25234 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.62963 | 0.24299
2018-08-07 13:01 | 2530 | 55 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | 0.25701 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.62963 | 0.25234
2018-08-07 13:42 | 2418 | 56 | 2 | 2 | 7 | 18 | 27 | 0.26168 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.66667 | 0.25234
2018-08-07 14:21 | 2534 | 57 | 2 | 2 | 7 | 18 | 28 | 0.26636 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.66667 | 0.26168
2018-08-07 16:23 | 2535 | 58 | 2 | 2 | 7 | 18 | 29 | 0.27103 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.66667 | 0.27103
2018-08-09 08:48 | 2419 | 59 | 2 | 2 | 7 | 19 | 29 | 0.2757 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.7037 | 0.27103
2018-08-09 11:10 | 2420 | 60 | 2 | 2 | 7 | 20 | 29 | 0.28037 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.74074 | 0.27103
2018-08-09 13:17 | 2536 | 61 | 2 | 2 | 7 | 20 | 30 | 0.28505 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.74074 | 0.28037
2018-08-09 13:58 | 2421 | 62 | 2 | 2 | 7 | 21 | 30 | 0.28972 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.77778 | 0.28037
2018-08-09 15:15 | 2422 | 63 | 2 | 2 | 7 | 22 | 30 | 0.29439 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.81481 | 0.28037
2018-08-09 16:13 | 2537 | 64 | 2 | 2 | 7 | 22 | 31 | 0.29907 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.81481 | 0.28972
2018-08-10 08:41 | 2423 | 65 | 2 | 2 | 7 | 23 | 31 | 0.30374 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.85185 | 0.28972
2018-08-13 11:21 | 2527 | 66 | 2 | 2 | 7 | 23 | 32 | 0.30841 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.85185 | 0.29907
2018-08-14 08:20 | 2424 | 67 | 2 | 2 | 7 | 24 | 32 | 0.31308 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.88889 | 0.29907
2018-08-14 10:52 | 2532 | 68 | 2 | 2 | 7 | 24 | 33 | 0.31776 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.88889 | 0.30841
2018-08-14 11:18 | 2425 | 69 | 2 | 2 | 7 | 25 | 33 | 0.32243 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.92593 | 0.30841
2018-08-14 16:17 | 2533 | 70 | 2 | 2 | 7 | 25 | 34 | 0.3271 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.92593 | 0.31776
2018-08-15 10:27 | 2531 | 71 | 2 | 2 | 7 | 25 | 35 | 0.33178 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.92593 | 0.3271
2018-08-15 12:15 | 2528 | 72 | 2 | 2 | 7 | 25 | 36 | 0.33645 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.92593 | 0.33645
2018-08-17 11:51 | 2426 | 73 | 2 | 2 | 7 | 26 | 36 | 0.34112 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.33645
2018-08-20 09:47 | 2538 | 74 | 2 | 2 | 7 | 26 | 37 | 0.34579 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.34579
2018-08-20 13:30 | 2543 | 75 | 2 | 2 | 7 | 26 | 38 | 0.35047 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.35514
2018-08-21 09:00 | 2539 | 76 | 2 | 2 | 7 | 26 | 39 | 0.35514 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.36449
2018-08-21 16:24 | 2544 | 77 | 2 | 2 | 7 | 26 | 40 | 0.35981 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.37383
2018-08-22 11:03 | 2540 | 78 | 2 | 2 | 7 | 26 | 41 | 0.36449 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.38318
2018-08-22 13:12 | 2554 | 79 | 2 | 2 | 7 | 26 | 42 | 0.36916 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.39252
2018-08-22 14:54 | 2567 | 80 | 2 | 2 | 7 | 26 | 43 | 0.37383 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.40187
2018-08-22 16:22 | 2555 | 81 | 2 | 2 | 7 | 26 | 44 | 0.3785 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.41121
2018-08-23 11:35 | 2553 | 82 | 2 | 2 | 7 | 26 | 45 | 0.38318 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.42056
2018-08-23 13:37 | 2556 | 83 | 2 | 2 | 7 | 26 | 46 | 0.38785 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.42991
2018-08-23 15:16 | 2547 | 84 | 2 | 2 | 7 | 26 | 47 | 0.39252 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.43925
2018-08-23 15:18 | 2548 | 85 | 2 | 2 | 7 | 26 | 48 | 0.3972 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.4486
2018-08-27 11:02 | 2564 | 86 | 2 | 2 | 7 | 26 | 49 | 0.40187 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.45794
2018-08-27 11:44 | 2549 | 87 | 2 | 2 | 7 | 26 | 50 | 0.40654 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.46729
2018-08-27 17:29 | 2541 | 88 | 2 | 2 | 7 | 26 | 51 | 0.41121 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.47664
2018-08-28 12:21 | 2557 | 89 | 2 | 2 | 7 | 26 | 52 | 0.41589 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.48598
2018-08-28 14:37 | 2546 | 90 | 2 | 2 | 7 | 26 | 53 | 0.42056 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.49533
2018-08-28 16:35 | 2550 | 91 | 2 | 2 | 7 | 26 | 54 | 0.42523 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.50467
2018-08-29 11:30 | 2559 | 92 | 2 | 2 | 7 | 26 | 55 | 0.42991 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.51402
2018-08-29 15:32 | 2560 | 93 | 2 | 2 | 7 | 26 | 56 | 0.43458 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.52336
2018-08-30 11:52 | 2562 | 94 | 2 | 2 | 7 | 26 | 57 | 0.43925 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.53271
2018-08-30 13:50 | 2552 | 95 | 2 | 2 | 7 | 26 | 58 | 0.44393 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.54206
2018-08-30 15:52 | 2545 | 96 | 2 | 2 | 7 | 26 | 59 | 0.4486 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.5514
2018-09-04 10:04 | 2551 | 97 | 2 | 2 | 7 | 26 | 60 | 0.45327 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.56075
2018-09-05 11:02 | 2542 | 98 | 2 | 2 | 7 | 26 | 61 | 0.45794 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.57009
2018-09-05 14:29 | 2558 | 99 | 2 | 2 | 7 | 26 | 62 | 0.46262 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.57944
2018-09-05 15:37 | 2566 | 100 | 2 | 2 | 7 | 26 | 63 | 0.46729 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.58879
2018-09-06 10:36 | 2561 | 101 | 2 | 2 | 7 | 26 | 64 | 0.47196 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.59813
2018-09-06 13:13 | 2563 | 102 | 2 | 2 | 7 | 26 | 65 | 0.47664 | 0.071429 | 0.1 | 0.21875 | 0.96296 | 0.60748
2018-09-07 13:24 | 2310 | 103 | 2 | 2 | 8 | 26 | 65 | 0.48131 | 0.071429 | 0.1 | 0.25 | 0.96296 | 0.60748
2018-09-10 09:02 | 2311 | 104 | 2 | 2 | 9 | 26 | 65 | 0.48598 | 0.071429 | 0.1 | 0.28125 | 0.96296 | 0.60748
2018-09-10 13:36 | 2309 | 105 | 2 | 2 | 10 | 26 | 65 | 0.49065 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.60748
2018-09-10 13:39 | 2573 | 106 | 2 | 2 | 10 | 26 | 66 | 0.49533 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.61682
2018-09-11 13:38 | 2589 | 107 | 2 | 2 | 10 | 26 | 67 | 0.5 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.62617
2018-09-12 11:06 | 2571 | 108 | 2 | 2 | 10 | 26 | 68 | 0.50467 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.63551
2018-09-12 13:20 | 2574 | 109 | 2 | 2 | 10 | 26 | 69 | 0.50935 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.64486
2018-09-12 15:41 | 2590 | 110 | 2 | 2 | 10 | 26 | 70 | 0.51402 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.65421
2018-09-13 10:13 | 2565 | 111 | 2 | 2 | 10 | 26 | 71 | 0.51869 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.66355
2018-09-13 11:45 | 2588 | 112 | 2 | 2 | 10 | 26 | 72 | 0.52336 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.6729
2018-09-13 12:35 | 2568 | 113 | 2 | 2 | 10 | 26 | 73 | 0.52804 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.68224
2018-09-13 13:37 | 2587 | 114 | 2 | 2 | 10 | 26 | 74 | 0.53271 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.69159
2018-09-13 16:04 | 2575 | 115 | 2 | 2 | 10 | 26 | 75 | 0.53738 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.70093
2018-09-14 08:32 | 2569 | 116 | 2 | 2 | 10 | 26 | 76 | 0.54206 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.71028
2018-09-14 10:28 | 2586 | 117 | 2 | 2 | 10 | 26 | 77 | 0.54673 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.71963
2018-09-14 11:42 | 2576 | 118 | 2 | 2 | 10 | 26 | 78 | 0.5514 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.72897
2018-09-14 12:35 | 2577 | 119 | 2 | 2 | 10 | 26 | 79 | 0.55607 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.73832
2018-09-14 14:15 | 2591 | 120 | 2 | 2 | 10 | 26 | 80 | 0.56075 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.74766
2018-09-14 14:34 | 2578 | 121 | 2 | 2 | 10 | 26 | 81 | 0.56542 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.75701

## Sheet1
Date acceptable | ID | Magnets | BDT1 magnets | BDT2 magnets | BD magnets | QD magnets | QF magnets | Fraction | BDT1 fraction | BDT2 fraction | BD fraction | QD fraction | QF fraction
2018-09-14 14:34 | 2578 | 121 | 2 | 2 | 10 | 26 | 81 | 0.56542 | 0.071429 | 0.1 | 0.3125 | 0.96296 | 0.75701
|  | 213.9998 | 28 | 20 | 32 | 27 | 107
| Total | 214 | 28 | 20 | 32 | 27 | 107
| Remaining | 93 | 26 | 18 | 22 | 1 | 26
|  |  | BDT1 2 / 28 magnets (26 remaining) | BDT2 2 / 20 magnets (18 remaining) | BD 10 / 32 magnets (22 remaining) | QD 26 / 27 magnets (1 remaining) | QF 81 / 107 magnets (26 remaining)
BDT1 2 / 28 magnets (26 remaining)
BDT2 2 / 20 magnets (18 remaining)
BD 10 / 32 magnets (22 remaining)
QD 26 / 27 magnets (1 remaining)
QF 81 / 107 magnets (26 remaining)